## 计划表
阶段 | 时间 | 主要内容
第一阶段：基础学习与环境搭建 | 2025.03.17 - 2025.04.21 | 1. 学习微信小程序基础语法（WXML/WXSS/JS）与云开发核心概念； 2. 完成微信开发者工具安装、小程序账号注册与云开发环境配置； 3. 确定项目页面布局与核心数据表结构； 4. 完成简易测试页面与云函数，验证前后端通信。
第二阶段：核心功能开发（上） | 2025.04.22 - 2025.05.19 | 1. 完成首页、发布页、我的页基础布局与页面跳转逻辑； 2. 开发用户注册、任务发布接口，实现积分初始化与扣减逻辑； 3. 集成微信同声传译 API，实现语音转文字发布任务； 4. 开发按区域筛选任务与任务承接功能。
第三阶段：核心功能开发（下） | 2025.05.20 - 2025.05.31 | 1. 开发任务完成结算接口，实现积分发放与任务状态更新； 2. 完成我的页积分展示、个人任务列表查询功能； 3. 实现数据刷新与异常校验（防重复承接、积分不足拦截）； 4. 完成隐私保护逻辑（任务完成后隐藏位置信息）。
第四阶段：优化与测试 | 2025.06.01 - 2025.06.05 | 1. 优化页面样式（大卡片布局、单手操作适配、统一配色）； 2. 集成实时数据库，实现任务状态免刷新同步； 3. 真机测试与兼容性调试，修复界面与逻辑 bug； 4. 全流程功能测试，验证核心流程闭环与数据一致性。
第五阶段：收尾与交付 | 2025.06.06 - 2025.06.07 | 1. 最终界面美化与交互细节优化； 2. 整理项目文档、操作说明与代码备份； 3. 录制功能演示视频（可选）； 4. 完成项目最终验收，准备提交 / 展示。